## Formato descripción HU
zxxxxxx
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | La página web debe presentar una página de inicio (página principal). | Presentación de la empresa. | Para que se visualice los productos de la empresa. | Usuarios/Administrador | Visualización de productos mediante fotos y descripción | Luis Llumiquinga | 15 | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Mediante la apertura de la página web. | Los datos deben ser verificados por el desarrollador. | Página principal.
| REQ002 | Se requiere un registro de usuario en el sistema | Presentar de forma visual y accesible las opciones que ofrece la página. | Para que los usuarios ingresen y realicen compras por la heladería vitual. | Usuarios | Visualización de los productos. | Daniela Morales | 6 | 2023-06-13 | Alta | Terminado | Mediante el uso del boton de registro | Visualización en pantalla del registro | Registro de usuario
| REQ003 | Login de usuario en el sistema | Solicitar un Inicio de sesion de usuario al sistema | Los usuarios pueden comprar mediante las imágenes de los productos que pueden adquirir y pueden solicitar un pedido | Usuarios | Mediante la validación de ingreso | Diego Lema | 6 | 2023-06-16 | Alta | Terminado | Mediante el boton que posee podra verificar con un script si entro o error en autenticarse | Visualizacion de formulario de logi | Inicio de sesión
| REQ004 | Los productos deben ser añadidos, eliminados, buscarlos y actualizarlos según se disponga | Generar la gestión de los productos de la página | Se visualice de forma ordenada y detallada los productos que ofrece la heladeria | Administrador | Creacion, actualización, busqueda y eliminación de productos | Karen Tacoaman | 8 | 2023-06-22 | Alta | Terminado | Se puede realizar diferentes opciones crud con un formulario y validar con un boton. | Visualizacion en pantalla de los productos añadidos, eliminados, actualizados o buscarlos. | Gestión de productos
| REQ005 | La página web debe tener un carrito se ira generando el total de compra en base a los productos añadidos por el usuario | Llevar un carrito de compras en la página | El usuario debe conocer los productos que está por adquirir y poder llevar el precio total | Usuarios | Mediante un carrito que detalle las compras | Diego Lema, Daniela Morales | 7 | 2023-02-25 | Alta | Terminado | Cada ves que el usuario añada un producto al carrito, se llevara un precio a pagar | Visualización de las compras del cliente mediante un carrito. | Gestionar compra
| REQ006 | La página web debe establecer una factura que detalle los productos comprados por el cliente | Gestión de Factura | La factura indicara al cliente que pertenece el producto y el donde dejar el pedido | Usuarios/Administrador | Llegara una factura con la información del pedido y del usuario | Brandon Jiménez | 7 | 2023-02-28 | Alta | Terminado | La factura podra llegar a la heladería con la información de los pedidos | Facturación | Gestionar Factura
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuarios |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Diego Lema
| QUE | Solicitar un Inicio de sesion de usuario al sistema |  | PARA QUE | Los usuarios pueden comprar mediante las imágenes de los productos que pueden adquirir y pueden solicitar un pedido |  | COMO | Mediante la validación de ingreso
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mediante el boton que posee podra verificar con un script si entro o error en autenticarse |  |  | COMENTARIOS | Visualizacion de formulario de logi