## Instrucciones
Desarrollo de una Página Web para la “Heladería Antojitos al Paso”
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 8 en la Materia de Desarrollo de Aplicaciones Web de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Cursos
Sprint | Sprint 0
TAREAS | HORAS
REQ01 | 8
Acta de reunión con cliente | 1
Acta de reunión del grupo de trabajo | 2
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Casos de Uso | 1
Matriz HU | 1
Registrarse | 0
REQ02 | 23
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Casos de Uso | 1
Codificación del Req01 y Req02 | 13
Cronograma | 5
Login | 0
Matriz HU | 1
Total general | 31

## Datos
[7 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
 | time axis 2022-12-28 to 2023-02-19
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PILA DEL SPRINT | [5 empty] | 2022-12-28: ESFUERZO | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | bar: 2023-01-04 to 2023-01-17; 2023-01-24 to 2023-02-19
8 |  |  | Proyecto de Investigación Marco de Trabajo con 5W+2H | Análisis | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon | 2023-01-16: 8 | 8 | 10 | 2
2 |  |  | Elaboracion de historias de usuario | Documentación | Terminado | Luis | [54 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: 2022-12-30 to 2022-12-31
0 |  |  | Fase 1: Modelado del negocio | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | Entrevista con el cliente | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Confirmación de la realización del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Elaboración de acta de reunión | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Análisis sobre la entrevista | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Presentación del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | Fase 2: Requisitos para la elaboración | [57 empty] | 0 | 1 | 1
0.5 |  |  | Revisión del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Reunión con miembros del grupo de trabajo | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Elaboración de documentación para presentación del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Defensa del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | Fase 3: Análisis y Diseño | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 0 | REQ01 | Registrarse | [57 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Sprint 0 | REQ01 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Brandon | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-03
2 | Sprint 0 | REQ01 | Acta de reunión del grupo de trabajo | Documentación | Terminado | Brandon | 2023-01-02: 2 | 2 | 2 | 0
3 | Sprint 0 | REQ01 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2023-01-16: 3 | 3 | 5 | 2
1 | Sprint 0 | REQ01 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-16
1 | Sprint 0 | REQ01 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-16
0 | Sprint 0 | REQ02 | Login | [57 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Sprint 0 | REQ02 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | 2023-01-16: 3 | 3 | 3 | 0
1 | Sprint 0 | REQ02 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-16
1 | Sprint 0 | REQ02 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-16
5 | Sprint 0 | REQ02 | Cronograma | Documentación | Terminado | Brandon | 2023-01-17: 5 | 5 | 10 | 5
13 | Sprint 0 | REQ02 | Codificación del Req01 y Req02 | Programación | Terminado | Luis | 2023-01-13: 5; 2023-01-14: 2; 2023-01-15: 2; 2023-01-16: 3; 2023-01-17: 1 | 13 | 20 | 7
4 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Luis | 2023-01-22: 2; 2023-01-23: 1; 2023-01-27: 1 | 4 | 5 | 1
1 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Diego | [54 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: 2023-01-27
1 | Sprint 1 | REQ02 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Diego | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-27
1 | Sprint 1 | REQ02 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Daniela | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-18
1 | Sprint 1 | REQ02 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-29
0 | Sprint 2 | REQ03 | Ingresar y eliminar los productos | [57 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Sprint 2 | REQ03 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | En proceso | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-30
1 | Sprint 2 | REQ03 | Matriz HU | Documentación | En proceso | Brandon | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-31
1 | Sprint 2 | REQ03 | Casos de Uso | Documentación | En proceso | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-31
0 | Sprint 2 | REQ04 | Validar permisos | [57 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Sprint 2 | REQ04 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | En proceso | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | [54 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: 2023-01-30
1 | Sprint 2 | REQ04 | Matriz HU | Documentación | En proceso | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-31
1 | Sprint 2 | REQ04 | Casos de Uso | Documentación | En proceso | Daniela | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-31
1 | Sprint 2 | REQ04 | Cronograma | Documentación | En proceso | Diego | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-02
1 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | En proceso | Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-03
1 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | En proceso | Diego | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-03
0 | Sprint 2 | REQ04 | Reporte de errores | Reporte de Errores | En proceso | [55 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 2 | REQ04 | Acta de reunión con cliente | Documentación | En proceso | Karen | [54 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Sprint 2 | REQ04 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | En proceso | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | [54 empty] | 1 | 0.5 | -0.5 | bar: 2023-02-03
0 | Sprint 3 | REQ05 | Editar y Guardar los productos | [57 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Sprint 3 | REQ05 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | En proceso | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-04
1 | Sprint 3 | REQ05 | Matriz HU | Documentación | En proceso | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-04
1 | Sprint 3 | REQ05 | Casos de Uso | Documentación | En proceso | Karen | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-04
1 | Sprint 3 | REQ05 | Cronograma | Documentación | En proceso | Diego | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-04
3 | Sprint 3 | REQ05 | Codificación del Req05 | Programación | En proceso | Brandon | 2023-02-05: 1; 2023-02-06: 2 | 3 | 5 | 2
1 | Sprint 3 | REQ05 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | No iniciado | Brandon | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-09
1 | Sprint 3 | REQ05 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | No iniciado | Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-09
0 | Sprint 3 | REQ05 | Reporte de errores | Reporte de Errores | No iniciado | Diego | [54 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 3 | REQ05 | Acta de reunión con cliente | Documentación | No iniciado | Daniela | [54 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Sprint 3 | REQ05 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | No iniciado | Karen, Diego, Daniela, Brandon, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-02-09
73.5 | [60 empty] | 73.5 | 99.5 | 26

## Gráficos
[30 empty] | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
| Proyecto | [28 empty] | 0 | 0 | 0
| Sistema de Gestión de Cursos | [28 empty] | 8 | 10 | 2
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 3 | 5 | 2
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 5 | 10 | 5
[30 empty] | 13 | 20 | 7
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 4 | 5 | 1
[30 empty] | 1 | 2 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 2 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 0.5 | -0.5
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 3 | 5 | 2
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 73.5 | 99.5 | 26
 | time axis 2022-12-28 to 2023-02-19
Karen, Diego, Daniela, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0